Приложение 1

к постановлению администрации городского округа Мытищи

от 27.12.2018 № 5570

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместители главы городского округа Мытищи | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Мытищи | | | | | |
| Цели муниципальной программы | - Повышение доступности качественного образования и успешной социализации детей в соответствии с современными требованиями развития экономики и потребностями жителей городского округа Мытищи | | | | | |
| - Развитие сети организаций и внедрение современных организационно-экономических моделей предоставления образовательных услуг | | | | | |
| - Обновление содержания и технологий образования, состава и компетенций педагогических кадров для обеспечения высокого качества образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | | | | | |
| - Обеспечение защиты прав и интересов детей, создание условий для их безопасной жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни, социальной адаптации и самореализации | | | | | |
| - Снижение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену | | | | | |
| - Увеличение доли обучающихся по федеральным государственным стандартам | | | | | |
| - Развитие материально-технической базы организаций образования городского округа Мытищи | | | | | |
| - Создание единой муниципальной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной, спортивной и творческой деятельности | | | | | |
| - Формирование механизма оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей | | | | | |
| - Создание условий для организации сбалансированного и качественного горячего питания детей | | | | | |
| - Реализация мер по поэтапному повышению заработной платы работников организаций городского округа Мытищи в сфере образования | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Дошкольное образование» | | | | | |
| Подпрограмма II «Общее образование» | | | | | |
| Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» | | | | | |
| Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Средства бюджета  Московской области | 21 476 678,21 | 3 525 405,00 | 4 391 073,63 | 4 551 298,00 | 4 797 800,58 | 4 211 101,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 9 517 534,88 | 1 553 935,15 | 1 792 445,36 | 1 800 580,67 | 2 194 545,20 | 2 176 028,50 |
| Внебюджетные источники | 6 009 740,00 | 2 308 240,00 | 662 000,00 | 1 142 500,00 | 1 372 000,00 | 525 000,00 |
| Всего, в том числе по годам реализации: | 37 003 953,09 | 7 387 580,15 | 6 845 518,99 | 7 494 378,67 | 8 364 345,78 | 6 912 129,50 |

Приложение 2

к постановлению администрации городского округа Мытищи

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Развитие образования городского округа Мытищи» на 2017 – 2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя\* | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма I "Дошкольное образование" | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Макропоказатель 1 - Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования <1> | показатель к Указу Президента Российской Федерации | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Х |
| 1.2. | Макропоказатель 2 - Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | показатель к соглашению с ФОИВ | процент | 40 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | Х |
| 1.3. | Целевой показатель 1 - Количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе | показатель к ежегодному обращению Губернатора Московской области | шт. | 51 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Основное мероприятие 1 |
| 1.4. | Целевой показатель 2 - Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | отраслевой приоритетный показатель | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 1 |
| 1.5. | Целевой показатель 3 - Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области <2> | показатель к Указу Президента Российской Федерации | процент | 104,3 | 109,5 | 110,08 | 110,66 | 110,66 | 110,66 | Основное мероприятие 2 |
| 1.6. | Целевой показатель 4 - Повышение доли педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организация до 100 процентов | отраслевой показатель | процент | 100 | 35 | 35 | 30 | 35 | 35 | Основное мероприятие 2 |
| 1.7. | Целевой показатель 5 - Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | отраслевой показатель | процент | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 2 |
| 1.8. | Целевой показатель 6 - Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | показатель к ежегодному обращению Губернатора Московской области | шт. | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | Основное мероприятие 1 |
| 1.9. | Показатель рейтинга 50 - Ясли-сад - Создание и развитие ясельных групп | отраслевой показатель | процент | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | Х |
|  | | | | | | | | | |  |
| Подпрограмма II "Общее образование" | | | | | | | | | | |
| 1,1, | Целевой показатель 1 - Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности <2> | показатель к Указу Президента Российской Федерации | процент | 124,8 | 116,2 | 118,46 | 113,18 | 107,59 | 101,12 | Основное мероприятие 1 |
| 1.2. | Целевой показатель 2 - Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области <2> | показатель к Указу Президента Российской Федерации | процент | 129,13 | 118,2 | 103,8 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 1 |
| 1.3. | Целевой показатель 3 - Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | отраслевой показатель | процент | 68,6 | 75 | 84 | 90 | 95 | 100 | Основное мероприятие 1 |
| 1.4. | Целевой показатель 4 - Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | отраслевой показатель | процент | 99,1 | 99,2 | 98 | 99,5 | 99,8 | 100 | Основное мероприятие 2 |
| 1.5. | Макропоказатель 1 - Доля обучающихся во вторую смену | показатель к ежегодному обращению Губернатора Московской области | процент | 0,9 | 0,8 | 2 | 0,5 | 0,2 | 0 | Х |
| 1.6. | Целевой показатель 5 - Количество новых мест в общеобразовательных организациях Московской области | отраслевой приоритетный показатель | мест | 23 129 | 768 | 2 800 | 1 700 | 1625 | 0 | Основное мероприятие 2 |
| 1.7. | Целевой показатель 6 - Количество отремонтированных общеобразовательных организаций | отраслевой приоритетный показатель | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Основное мероприятие 2 |
| 1.8. | Показатель рейтинга 50 - Современное управление школой - Качество школьного образования (соответствие стандарту качества управления общеобразовательными организациями) | отраслевой показатель | процент | 0 | 0 | 260 | 260 | 260 | 260 | Х |
| 1.9. | Показатель рейтинга 50 - Школьные спортивные соревнования (Организация спортивных соревнований внутри школы - определение лучших. Межшкольные соревнования, окружные/районные, областные) | отраслевой показатель | процент | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | Х |
| 1.10. | Целевой показатель 7 - Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам | отраслевой показатель | процент | 24 | 25,5 | 28 | 29,7 | 29,8 | 29,9 | Основное мероприятие 1 |
| 1.11. | Целевой показатель 8 - Охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций. | отраслевой показатель | процент | 84,8 | 84,5 | 85 | 85 | 85 | 85 | Основное мероприятие 2 |
|  |  | | | | | | | | |  |
| Подпрограмма III "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Целевой показатель 1 - Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области, всего, в том числе <3>: | показатель к Указу Президента Российской Федерации | процент | 91,5 | 104,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 2 |
| - в сфере образования | процент | 91,5 | 104,6 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - в сфере культуры | процент | 91,5 | 104,6 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - в сфере физической культуры и спорта | процент | 91,5 | 104,6 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Целевой показатель 2 - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста <1> | показатель к Указу Президента Российской Федерации | процент | 90 | 90,1 | 90,2 | 90,3 | 90,4 | 90,5 | Основное мероприятие 2 |
| 1.3. | Целевой показатель 3 - Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности | показатель к соглашению с ФОИВ | процент | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | Основное мероприятие 2 |
| 1.4. | Целевой показатель 4 - Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей <2> | показатель к Указу Президента Российской Федерации | процент | 25,8 | 25,9 | 26,0 | 26,1 | 26,2 | 26,3 | Основное мероприятие 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <1> Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки". | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <2> Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <3> Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы". | | | | | | | | | |

Приложение 3

к постановлению администрации городского округа Мытищи

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

10. Методика расчета значений показателей эффективности реализации

муниципальной программы городского округа Мытищи

«Развитие образования городского округа Мытищи» на 2017 – 2021 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма I "Дошкольное образование" | | | | | |
| 1.1. | Макропоказатель 1 - Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процент | П = Ч(3-7) / (Ч(3-7) + Ч(очередь)) x 100, где: П - планируемый показатель; Ч(3-7) - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году; Ч(очередь) - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | Данные ЕИС, Федерального сегмента электронной очереди | Ежеквартально |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Макропоказатель 2 - Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процент | П = Ч(2м-3л) / (Ч(2м-3л) + Ч(учет)) x 100, где: П - планируемый показатель; Ч(2м-3л) - численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услугу дошкольного образования; Ч(учет) - численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году (актуальный спрос), с учетом прироста по данным государственной статистики | Данные ЕИС, Федерального сегмента электронной очереди | Ежеквартально |
| 1.3. | Целевой показатель 1 - Количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе | шт. | Сумма количества построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников и количества функционирующих дошкольных образовательных организаций (арифметический подсчет) | По данным Министерства строительного комплекса Московской области | Один раз в год |
| 1.4. | Целевой показатель 2 - Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | шт. | Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | Ведомственные данные | Один раз в год |
| 1.5. | Целевой показатель 3 - Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области <2> | процент | П = (З(мун) / (З(о)) x 100, где: П - планируемый показатель; З(мун) - среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций; З(о) - среднемесячная заработная плата в сфере общего образования Московской области. | Данные РСЭМ Данные государственной статистики | Один раз в квартал |
| 1.6. | Целевой показатель 4 - Повышение доли педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организация до 100 процентов | процент | ЧПРРПК / ОЧПРР x 100, где: ЧПРРПК - численность педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку; ОЧПРР - общая численность педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций | Данные РСЭМ, данные государственной статистики | Один раз в год |
| 1.7. | Целевой показатель 5 - Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | процент | Отношение численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, к общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, умноженное на 100 процентов | Данные государственной статистики | Один раз в год |
| 1.8. | Целевой показатель 6 - Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | шт. | Количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | Ведомственные данные | Один раз в год |
| 1.9. | Показатель рейтинга 50 - Ясли-сад - Создание и развитие ясельных групп | процент | Отношение суммы вновь созданных мест в группах раннего развития за счет строительства зданий детских садов и (или) пристроек к ним, реконструкции, капитального ремонта зданий, выкупа зданий (помещений), поддержки негосударственных форм дошкольного образования и количества мест, созданных за счет альтернативных мероприятий в группах раннего возраста в функционирующих ДОО, к общему количеству запланированных к созданию на конец 2018 года мест в группах раннеrо возраста для детей, из числа нуждающихся в предоставлении места в дошкольной образовательной организации в соответствии с данными электронной очереди Единой информационной системой «Зачисление в ДОУ», по состоянию на отчетный период: Кобщ = (К1+ К2) / Мобщ х 100%, где: Кобщ - доля общего количества мест, созданных в группах раннего развития в муниципальных, государственных и частных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования; К1 - количество вновь созданных мест в группах раннего развития за счет строительства ДОО и (или) пристроек, реконструкции, капитального ремонта зданий, выкупа зданий (помещений), поддержки негосударственных форм дошкольного образования; К2 - количество созданных мест для детей до 3 лет за счет альтернативных мероприятий рассчитывается по формуле: К2 = Мп + Мгкп + Мр, где: Мп - количество созданных мест в группах для детей до 3 лет полного дня в муниципальных, государственных и частных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования ; Мгкп - количество созданных мест в группах кратковременного пребывания для детей до 3 лет в муниципальных, государственных и частных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования; Мр - количество созданных мест для детей до 3 лет в разновозрастных группах в муниципальных, государственных и частных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования; Мобщ - общее количество запланированных к созданию на конец 2018 года мест в группах раннего возраста для детей, из числа нуждающихся в предоставлении места в дошкольной образовательной организации по состоянию на отчетный период, в муниципальных, государственных и частных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования. | Данные РСЭМ | Ежеквартально нарастающим итогом |
| Подпрограмма II "Общее образование" | | | | | |
| 1.1. | Целевой показатель 1 - Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности <2> | процент | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) по Московской области, умноженное на 100 процентов. П = (ЗОО(мун) / (З(д)) x 100, где: П - планируемый показатель; ЗОО(мун) - средняя заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций; З(д) - среднемесячный доход от трудовой деятельности по Московской области. | Данные государственной статистики | Один раз в квартал |
| 1.2. | Целевой показатель 2 - Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области <2> | процент | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) по Московской области, умноженное на 100 процентов. П = (Зпi / Зд) x 100, где: П - планируемый показатель; Зпi = ((ФОТi / Чспрi) / 12) х 1000; Зпi - средняя заработная плата педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; ФОТi - фонд начисленной заработной платы педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; Чспрi - среднесписочная численность педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; Зд - среднемесячный доход от трудовой деятельности в Московской области. | Данные государственной статистики | Один раз в квартал |
| 1.3. | Целевой показатель 3 - Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | процент | Отношение численности обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам к общей численности обучающихся по программам общего образования, умноженное на 100 процентов. П = Кфгос / Кобщ x 100, где Кфгос - количество обучающихся по ФГОС; Кобщ - общая численность обучающихся по программам общего образования | Данные государственной статистики. Данные РСЭМ | Один раз в год |
| 1.4. | Целевой показатель 4 - Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | процент | П = (Д-Д во 2 см) / Д х 100, где П - значение показателя; Д - численность обучающихся по образовательным программам начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования (государственные, муниципальные) - ОО-1 (р. 1.3, гр. 3, сумма значений строк: 01, 11 и 21); Д во 2 см - численность обучающихся во вторую смену - ОО-1 (р. 2.9, гр. 3, сумма значений строк: 01, 02 и 03) | Данные государственной статистики. Данные РСЭМ | Один раз в квартал |
| 1.5. | Макропоказатель 1 - Доля обучающихся во вторую смену | процент | Р = Доо 2 см / Доо x 100, где: Р - значение показателя; Доо 2 см - численность обучающихся дневных общеобразовательных организаций, занимающихся во вторую смену; Доо - численность обучающихся дневных общеобразовательных организаций. | Данные государственной статистики. Данные РСЭМ | Ежеквартально |
| 1.6. | Целевой показатель 5 - Количество новых мест в общеобразовательных организациях Московской области | шт. | Количество новых мест в общеобразовательных организациях Московской области | По данным Министерства строительного комплекса Московской области | Один раз в квартал |
| 1.7. | Целевой показатель 6 - Количество отремонтированных общеобразовательных организаций | шт. | Количество отремонтированных общеобразовательных организаций | Ведомственные данные | Один раз в год |
| 1.8. | Показатель рейтинга 50 - Современное управление школой - Качество школьного образования (соответствие стандарту качества управления общеобразовательными организациями) | процент | К = СТКД + Ж +ДК, где: К - итоговый результат современного управления школой, %; СТКД - доля руководителей общеобразовательных организаций, соответствующих стандарту качества, % (далее - школ); Ж - наличие жалоб, поступивших через портал "Добродел" по вопросам образования в части школ, %; ДК - доля исполнения городским округом Мытищи мероприятий дорожных карт, направленных на выход школ из "красной" зоны и недопущению попадания школ в "красную" зону, запланированных на отчетный период, %. СТКД = СТК / ОР x l00%, где: СТКД - доля руководителей общеобразовательных организаций, соответствующих стандарту качества; СТК - количество руководителей, соответствующих стандарту качества, участвующие в оценке качества за отчетный период; ОР - общее количество руководителей общеобразовательных организаций в городском округе Мытищи, участвовавших в оценке качества за отчетный период. Результат оценки качества деятельности руководителей общеобразовательных организаций в Московской области, соответствующих стандарту качества, должен составить 30 и более баллов. Стандарт качества управления руководителей (СтКР) рассчитывается по формуле: СтКР = ПР+К+ИА+ЕГЭ+ТОП+О+ИКТ+УО+ВР+Ак+СМО, где: ПР - портфолио руководителя, включающее сведения об образовании, повышении квалификации, наградах в профессиональной сфере деятельности руководителя, информацию об инновационной деятельности общеобразовательной организации, о повышении заработной платы педагогических работников от роста объема платных услуг (максимальное количество баллов - 5), К - укомплектованность общеобразовательной организации педагогическими работниками, привлечение преподавателей образовательных организаций высшего образования, удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет, доля педагогических работников, имеющих высшую категорию (максимальное количество баллов - 5), ИА - результаты итоговой аттестации (максимальное количество баллов - 5), ЕГЭ - результаты единого государственного экзамена или результаты ОГЭ (максимальное количество баллов - 5 ), ТОП - включение общеобразовательной организации в рейтинги ТОП-100; ТОП - 200 или ТОП - 500 (максимальное количество баллов - 5), О - наличие победителей и призеров регионального уровня Всероссийской олимпиады, наличие победителей и призеров международных олимпиад (максимальное количество баллов - 5 ), ИКТ - использование современных средств информационно­коммуникативных технологий в процессе обучения, качество ведения электронного журнала в общеобразовательных организациях в условиях перехода на безбумажный вариант ведения журналов успеваемости обучающихся, активность использования школьного портала для общения с родителями (законными представителями), педагогическими работниками, обучающимися (максимальное количество баллов - 5), УО - соответствие общеобразовательной организации современным условиям, организация питания, соблюдение мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности, охраны труда, санитарно-гигиенического режима в общеобразовательной организации (максимальное количество баллов - 5), ВР - вовлечение родителей, включающее наличие управляющего, наблюдательного советов и иных органов общественно- государственного управления, проведение опросов родителей по различным аспектам школьной жизни на сайте/ портале общеобразовательной организаuии, отсутствие обоснованных жалоб на деятельность руководства общеобразовательной организации (максимальное количество баллов - 5), Ак - дополнительное образование и внеурочная деятельность, включающие долю обучающихся, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности обучающихся общеобразовательной организации, спортивно-массовые мероприятия в общеобразовательной орrанизаuии, экскурсии, походы, долю обучающихся, занимающихся в творческих коллективах на базе общеобразовательной организации, совместные мероприятия обучающихся с родителями (законными представителями) (максимальное количество баллов - 5) (до 01.09.2018); СМО - доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных спортивными мероприятиями (максимальное количество баллов - 5) (с 01. 09.2018)\*. \* Будет учитываться при оценке качества деятельности директоров общеобразовательных организаций в Московской области по итогам работы за 2018-2019 год.  Ж - наличие жалоб, поступивших через портал "Добродел" по вопросам образования в части школ, %, rде: - отсутствие жалоб - 100%; - исполнение / решение проблемы согласно утвержденному регламенту портала «Добродел» - 80 %; - наличие жалоб, проблемы по которым не решены - О %.   ДК - доля исполнения мероприятий дорожных карт, направленных на выход школ из «красной» зоны и недопущению попадания школ в «красную» зону, запланированных на отчетный период. ДК = З / ЦД / МС / ПК, rде: З - кураторство школ органами местного самоуправления, в том числе, главами муниципальных образований - 100 % (при отсутствии школ «красной» зоны муниципалитету устанавливается 100 %. Суммарный итог по критерию - 100 % ); ЦД - заключение договоров с вузами на целевое обучение: наличие - 100 %, отсутствие - 0%; МС - привлечение молодых специалистов в образовательные организации: наличие - 100%, отсутствие - 0%; ПК - повышение квалификации, переподготовка, стажировка директоров и педагогических работников: наличие - 100 %, отсутствие - | Конструктор форм ГАСУ (формы "Общая информация о директоре" и "Оценка качества деятельности руководителей общеобразовательных организаций в Московской области"), портал "Добродел" | Ежеквартально |
| 1.9. | Показатель рейтинга 50 - Школьные спортивные соревнования (Организация спортивных соревнований внутри школы - определение лучших. Межшкольные соревнования, окружные/районные, областные) | процент | Сш = (Чп / Чобщ) х (С1+С2+....+Сn) / (9хЧобщ) х 100%; где: Сш - доля школ, охваченных спортивными мероприятиями; Чп - количество общеобразовательных организаций городского округа Мытищи, принявших участие в соревнованиях; Чобщ - общее количество общеобразовательных организаций в городском округе Мытищи; 1, 2...., n - общеобразовательные организации городского округа Мытищи по порядку; С - количество видов соревнований (9), в которых участвовала каждая из общеобразовательных организаций; 9 - количество видов спорта. Максимальное количество баллов - 100. | Данные РСЭМ | Ежеквартально |
| 1.10. | Целевой показатель 7 - Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам | процент | ДВ = В/ВТГ x 100, где: ДВ - доля высокобальников (выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметов); В - количество высокобальников; ВТГ - количество выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам (в расчет не берется результат по математике базового уровня). | Данные Регионального центра обработки информации по итогам проведения государственной итоговой аттестации | Один раз в год |
| Подпрограмма III "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" | | | | | |
| 1.1. | Целевой показатель 1 - Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области, всего, в том числе <3>: | процент | П = (ЗДОП(мун) / (З(у)) x 100, где: П - планируемый показатель; ЗДОП(мун) - среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования; З(д) - среднемесячная заработная плата учителя в Московской области. | Данные государственной статистики | Один раз в квартал |
| - в сфере образования | процент |  |  |  |
| - в сфере культуры | процент |  |  |  |
| - в сфере физической культуры и спорта | процент |  |  |  |
| 1.2. | Целевой показатель 2 - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста <1> | процент | П = ЧДОП (5-18) / Ч (5-18) х 100, где: П - планируемый показатель; ЧДОП(5-18) - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам; Ч(5-18) - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет | Данные государственной статистики, форма ДО-1 (сводная), данные Росстата | Один раз в год |
| 1.3. | Целевой показатель 3 - Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности | процент | Ох = (1д + 2д + 3д + 4д) : Чн x 100, где: Ох - доля детей, охваченных дополнительным образованием технической направленности; 1 д - численность детей, получающих услугу в организациях дополнительного образования; 2 д - численность детей, получающих услугу в общеобразовательных организациях; 3 д - численность детей, получающих услугу в дошкольных образовательных организациях; 4 д - численность детей, получающих услугу по дополнительным общеобразовательным программам на базе детских технопарков; Чн - прогнозная численность количества детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно) на конец текущего года | Данные государственной статистики | Один раз в год |
| 1.4. | Целевой показатель 4 - Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей <2> | процент | П = Ч(тм) / ЧД x 100, где: П - планируемый показатель; Ч(тм) - численность участников творческих мероприятий; ЧД - общая численность детей | Мониторинг результатов конкурсных мероприятий. Данные государственной статистики | Один раз в год |

Приложение 4

к постановлению администрации городского округа Мытищи

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

14. Подпрограмма I «Дошкольное образование»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Мытищи | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
| Всего по подпрограмме: | Всего: в том числе: | 1 779 966,17 | 1 942 703,84 | 2 173 842,84 | 1 745 627,40 | 1 924 722,40 | 9 566 862,65 |
| Средства бюджета Московской области | 1 424 215,00 | 1 626 197,00 | 1 661 787,28 | 1 672 328,00 | 1 791 409,00 | 8 175 936,28 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 89 751,17 | 116 506,84 | 97 555,56 | 73 299,40 | 133 313,40 | 510 426,37 |
| Внебюджетные источники | 266 000,00 | 200 000,00 | 414 500,00 | 0,00 | 0,00 | 880 500,00 |
| Управление образования администрации городского округа Мытищи | Всего: в том числе: | 1 491 313,21 | 1 707 613,25 | 1 720 901,40 | 1 720 901,40 | 1 720 901,40 | 8 361 630,66 |
| Средства бюджета Московской области | 1 424 215,00 | 1 626 197,00 | 1 653 588,00 | 1 653 588,00 | 1 653 588,00 | 8 011 176,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 67 098,21 | 81 416,25 | 67 313,40 | 67 313,40 | 67 313,40 | 350 454,66 |
| Управление капитального строительства администрации городского округа Мытищи | Всего: в том числе: | 288 652,96 | 235 090,59 | 452 941,44 | 24 726,00 | 203 821,00 | 1 205 231,99 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 8 199,28 | 18 740,00 | 137 821,00 | 164 760,28 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 22 652,96 | 35 090,59 | 30 242,16 | 5 986,00 | 66 000,00 | 159 971,71 |
| Внебюджетные источники | 266 000,00 | 200 000,00 | 414 500,00 | 0,00 | 0,00 | 880 500,00 |

14.6. Перечень мероприятий подпрограммы I «Дошкольное образование» муниципальной программы городского округа Мытищи

«Развитие образования городского округа Мытищи» на 2017 – 2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующем году начала реализации программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы | Связь с показателем |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1. Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек), проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования | 2017-2021 годы | Итого: | 191 583,44 | 1 206 338,03 | 289 759,00 | 235 090,59 | 452 941,44 | 24 726,00 | 203 821,00 | Управление капитального строительства, Управление образования, образовательные учреждения |  | Количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников, шт. - (коэффициент - 0,20); Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций, шт. - (коэффициент - 0,20); Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, процент - (коэффициент - 0,20); Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования - (коэффициент - 0,20); Ясли-сад - Создание и развитие ясельных групп - (коэффициент - 0,10); Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, шт. - (коэффициент - 0,10). |
| Средства бюджета Московской области: | 0,00 | 164 760,28 | 0,00 | 0,00 | 8 199,28 | 18 740,00 | 137 821,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи: | 32 583,44 | 161 077,75 | 23 759,00 | 35 090,59 | 30 242,16 | 5 986,00 | 66 000,00 |
| Внебюджетные источники: | 159 000,00 | 880 500,00 | 266 000,00 | 200 000,00 | 414 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Объект № 1: г. Мытищи, мкр. 16, корп. 56, ДОУ на 150 мест | 2017 год | Внебюджетные источники: | 99 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства | - | - |
| 1.2. | Объект № 2: Строительство детского сада по адресу: городской округ Мытищи, д. Пирогово | 2017-2019 годы | Внебюджетные источники: | 0,00 | 247 500,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства | - | - |
| 1.3. | Объект № 3: Строительство детского сада по адресу: г. Мытищи, мкр. 16 | 2017-2019 годы | Внебюджетные источники: | 0,00 | 319 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства | - | - |
| 1.4. | Объект № 4: Строительство детского сада по адресу: городской округ Мытищи, пос. Мебельная фабрика | 2018-2019 годы | Внебюджетные источники: | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства | - | - |
| 1.5. | Объект № 5: Строительство детского сада по адресу: г. Мытищи, мкр. 17А | 2017-2019 годы | Внебюджетные источники: | 60 000,00 | 138 000,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства | - | - |
| 1.6. | Объект № 6: Строительство детского сада на 160 мест по адресу: г. Мытищи, мкр. 25А, в т.ч. ПИР | 2020-2021 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи: | 0,00 | 63 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 58 745,00 | Управление капитального строительства | - | - |
| 1.7. | Объект № 7: Детский сад на 255 мест по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, п. Нагорное (ПИР и строительство) | 2020-2021 годы | Итого: | 0,00 | 151 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 726,00 | 131 887,00 | Управление капитального строительства | - | - |
| Средства бюджета Московской области: | 0,00 | 144 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 740,00 | 125 292,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи: | 0,00 | 7 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986,00 | 6 595,00 |
| 1.8. | Объект № 8: Детский сад на 255 мест по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, п. Нагорное (ПИР и строительство) | 2021 год | Итого: | 0,00 | 13 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 189,00 | Управление капитального строительства | - | - |
| Средства бюджета Московской области: | 0,00 | 12 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 529,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи: | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| 1.9. | Объект № 9: Детский сад на 100 мест по адресу: г. Мытищи, мкр. 17 (ул. Колпакова), в т.ч. ПИР | 2019 год | Итого: | 0,00 | 13 441,44 | 0,00 | 0,00 | 13 441,44 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства | - | - |
| Средства бюджета Московской области: | 0,00 | 8 199,28 | 0,00 | 0,00 | 8 199,28 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи: | 0,00 | 5 242,16 | 0,00 | 0,00 | 5 242,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | Текущий ремонт объектов образования (дошкольные учреждения) | 2017-2021 годы | Итого: | 32 583,44 | 83 849,59 | 23 759,00 | 35 090,59 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | Проведение текущего ремонта в дошкольных образовательных учреждениях | - |
| Средства бюджета городского округа Мытищи: | 32 583,44 | 82 743,55 | 22 652,96 | 35 090,59 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства |
| 0,00 | 1 106,04 | 1 106,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, образовательные учреждения |
| 2. | Основное мероприятие 2. Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, реализация федерального государственного стандарта дошкольного образования, кадровое обеспечение системы дошкольного образования | 2017-2021 годы | Итого: | 1 271 613,58 | 8 360 524,62 | 1 490 207,17 | 1 707 613,25 | 1 720 901,40 | 1 720 901,40 | 1 720 901,40 | Управление образования, Финансовое управление, образовательные учреждения |  | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, процент - (коэффициент - 0,35); Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области, процент - (коэффициент - 0,35); Повышение доли педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организация до 100 процентов - (коэффициент - 0,30) |
| Средства бюджета Московской области: | 1 248 632,00 | 8 011 176,00 | 1 424 215,00 | 1 626 197,00 | 1 653 588,00 | 1 653 588,00 | 1 653 588,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи: | 22 981,58 | 349 348,62 | 65 992,17 | 81 416,25 | 67 313,40 | 67 313,40 | 67 313,40 |
| 2.1 | Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность | 2017-2021 годы | Средства бюджета Московской области: | 78 073,00 | 542 603,00 | 81 491,00 | 105 159,00 | 118 651,00 | 118 651,00 | 118 651,00 | Управление образования, Финансовое управление, образовательные учреждения | Начисление и выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за 15 003 детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность в 2017-2021 годах | - |
| 2.2 | Аттестация руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных организаций, а также повышение квалификации руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных организаций на основе современных методологий с применением инновационных образовательных технологий | 2017-2021 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи: | 874,08 | 7 515,82 | 799,52 | 2 241,80 | 1 491,50 | 1 491,50 | 1 491,50 | Управление образования, образовательные учреждения | Повышение квалификации сотрудников образовательных организаций | - |
| 2.3. | Субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 2017-2021 годы | Итого: | 1 158 340,50 | 7 665 124,64 | 1 399 006,64 | 1 585 956,00 | 1 560 054,00 | 1 560 054,00 | 1 560 054,00 | Управление образования, образовательные учреждения | Получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 2017-2021 годах | - |
| Средства бюджета Московской области: | 1 136 553,00 | 7 325 591,00 | 1 334 267,00 | 1 507 062,00 | 1 494 754,00 | 1 494 754,00 | 1 494 754,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи: | 21 787,50 | 339 533,64 | 64 739,64 | 78 894,00 | 65 300,00 | 65 300,00 | 65 300,00 |
| 2.4 | Софинансирование расходов из бюджета Московской области на закупку оборудования для муниципальных образовательных учреждений - победителей областных конкурсов | 2017-2021 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, образовательные учреждения | Приобретение оборудования в рамках софинансирования | - |
| 2.5. | Доплата за проживание педагогических работников дошкольных образовательных организаций в общежитиях городского округа Мытищи | 2017-2021 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи: | 270,00 | 1 849,16 | 353,01 | 230,45 | 421,90 | 421,90 | 421,90 | Управление образования, образовательные учреждения | Выплата компенсации за койко-место за период 2017-2021 гг. 5 работникам дошкольных образовательных учреждений | - |
| 2.6. | Субвенция на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 2017-2021 годы | Средства бюджета Московской области: | 33 506,00 | 141 482,00 | 7 457,00 | 13 476,00 | 40 183,00 | 40 183,00 | 40 183,00 | Управление образования, образовательные учреждения | Получение дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в 2017-2021 годах | - |
| 2.7. | Субсидия на закупку оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области | 2017 год | Итого: | 550,00 | 1 950,00 | 1 100,00 | 550,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Управление образования, образовательные учреждения | Закупка оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области | - |
| Средства бюджета Московской области: | 500,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи: | 50,00 | 450,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: | 2017-2021 годы | Итого: | 1 463 197,02 | 9 566 862,65 | 1 779 966,17 | 1 942 703,84 | 2 173 842,84 | 1 745 627,40 | 1 924 722,40 |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области: | 1 248 632,00 | 8 175 936,28 | 1 424 215,00 | 1 626 197,00 | 1 661 787,28 | 1 672 328,00 | 1 791 409,00 |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи: | 55 565,02 | 510 426,37 | 89 751,17 | 116 506,84 | 97 555,56 | 73 299,40 | 133 313,40 |  |  |  |
| Внебюджетные источники: | 159 000,00 | 880 500,00 | 266 000,00 | 200 000,00 | 414 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | в том числе | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 2017-2021 годы | Управление образования администрации городского округа Мытищи | | | | | | | | | | |
| Всего: | 1 271 613,58 | 8 361 630,66 | 1 491 313,21 | 1 707 613,25 | 1 720 901,40 | 1 720 901,40 | 1 720 901,40 |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области: | 1 248 632,00 | 8 011 176,00 | 1 424 215,00 | 1 626 197,00 | 1 653 588,00 | 1 653 588,00 | 1 653 588,00 |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи: | 22 981,58 | 350 454,66 | 67 098,21 | 81 416,25 | 67 313,40 | 67 313,40 | 67 313,40 |  |  |  |
|  |  | 2017-2021 годы | Управление капитального строительства администрации городского округа Мытищи | | | | | | | | | | |
| Всего: | 191 583,44 | 1 205 231,99 | 288 652,96 | 235 090,59 | 452 941,44 | 24 726,00 | 203 821,00 |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области: | 0,00 | 164 760,28 | 0,00 | 0,00 | 8 199,28 | 18 740,00 | 137 821,00 |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи: | 32 583,44 | 159 971,71 | 22 652,96 | 35 090,59 | 30 242,16 | 5 986,00 | 66 000,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники: | 159 000,00 | 880 500,00 | 266 000,00 | 200 000,00 | 414 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

14.7. Адресный перечень объектов строительства и текущего ремонта, финансирование которых предусмотрено мероприятием «Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек), проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования» подпрограммы I «Дошкольное образование» муниципальной программы

«Развитие образования городского округа Мытищи» на 2017 – 2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ Реконструкции/ капитального ремонта | Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Общая стоимость объекта,  тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2017,  тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект № 1: г. Мытищи, мкр. 16, корп. 56, ДОУ на 150 мест | 2017 | 150 мест | 165 000,00 | 99 000,00 | Итого | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства администрации городского округа Мытищи |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Объект № 2: Строительство детского сада по адресу: городской округ Мытищи, д. Пирогово | 2017-2019 | 225 мест | 247 500,00 | 0,00 | Итого | 247 500,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 247 500,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Объект № 3: Строительство детского сада по адресу: г. Мытищи, мкр. 16 | 2017-2019 | 290 мест | 319 000,00 | 0,00 | Итого | 319 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 319 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Объект № 4: Строительство детского сада по адресу: городской округ Мытищи, пос. Мебельная фабрика | 2018-2019 | 100 мест | 110 000,00 | 0,00 | Итого | 110 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 110 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Объект № 5: Строительство детского сада по адресу: г. Мытищи, мкр. 17А | 2017-2019 | 180 мест | 198 000,00 | 60 000,00 | Итого | 138 000,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 138 000,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Объект № 6: Строительство детского сада на 160 мест по адресу: г. Мытищи, мкр. 25А, в т.ч. ПИР | 2020-2021 | 160 мест | 0,00 | 0,00 | Итого | 63 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 58 745,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 63 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 58 745,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Объект № 7: Детский сад на 255 мест по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, п. Нагорное (ПИР и строительство) | 2020-2021 | 255 мест | 297 778,00 | 0,00 | Итого | 151 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 726,00 | 131 887,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 144 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 740,00 | 125 292,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 7 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986,00 | 6 595,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Объект № 8: Детский сад на 255 мест по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, п. Нагорное (ПИР и строительство) | 2021 | 255 мест | 309 840,00 | 0,00 | Итого | 13 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 189,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 12 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 529,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Объект № 9: Детский сад на 100 мест по адресу: г. Мытищи, мкр. 17 (ул. Колпакова), в т.ч. ПИР | 2019 год | 100 мест | 0,00 | 0,00 | Итого | 13 441,44 | 0,00 | 0,00 | 13 441,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 8 199,28 | 0,00 | 0,00 | 8 199,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 5 242,16 | 0,00 | 0,00 | 5 242,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  | Итого | 1 122 488,44 | 266 000,00 | 200 000,00 | 427 941,44 | 24 726,00 | 203 821,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 164 760,28 | 0,00 | 0,00 | 8 199,28 | 18 740,00 | 137 821,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 77 228,16 | 0,00 | 0,00 | 5 242,16 | 5 986,00 | 66 000,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 880 500,00 | 266 000,00 | 200 000,00 | 414 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 5

к постановлению администрации городского округа Мытищи

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

15. Подпрограмма II «Общее образование»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Мытищи | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
| Всего по подпрограмме: | Всего: в том числе: | 4 321 468,87 | 3 595 842,77 | 3 992 444,73 | 5 292 627,28 | 3 661 316,00 | 20 863 699,65 |
| Средства бюджета Московской области | 2 096 627,00 | 2 763 978,63 | 2 889 510,72 | 3 125 472,58 | 2 419 692,00 | 13 295 280,93 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 182 601,87 | 369 864,14 | 374 934,01 | 795 154,70 | 716 624,00 | 2 439 178,72 |
| Внебюджетные источники | 2 042 240,00 | 462 000,00 | 728 000,00 | 1 372 000,00 | 525 000,00 | 5 129 240,00 |
| Управление образования администрации городского округа Мытищи | Всего: в том числе: | 2 014 815,11 | 2 284 208,60 | 2 402 200,10 | 2 401 710,10 | 2 401 715,10 | 11 504 649,01 |
| Средства бюджета Московской области | 1 986 517,00 | 2 255 069,00 | 2 361 750,00 | 2 361 260,00 | 2 361 265,00 | 11 325 861,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 28 298,11 | 29 139,60 | 40 450,10 | 40 450,10 | 40 450,10 | 178 788,01 |
| Управление капитального строительства администрации городского округа Мытищи | Всего: в том числе: | 2 293 905,76 | 1 302 203,17 | 1 576 755,63 | 2 877 428,18 | 1 246 111,90 | 9 296 404,64 |
| Средства бюджета Московской области | 97 362,00 | 499 478,63 | 514 271,72 | 750 723,58 | 44 938,00 | 1 906 773,93 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 154 303,76 | 340 724,54 | 334 483,91 | 754 704,60 | 676 173,90 | 2 260 390,71 |
| Внебюджетные источники | 2 042 240,00 | 462 000,00 | 728 000,00 | 1 372 000,00 | 525 000,00 | 5 129 240,00 |
| Управление по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа Мытищи | Всего: в том числе: | 12 748,00 | 9 431,00 | 13 489,00 | 13 489,00 | 13 489,00 | 62 646,00 |
| Средства бюджета Московской области | 12 748,00 | 9 431,00 | 13 489,00 | 13 489,00 | 13 489,00 | 62 646,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15.5. Перечень мероприятий подпрограммы II «Общее образование» муниципальной программы городского округа Мытищи

«Развитие образования городского округа Мытищи» на 2017 – 2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующем году начала реализации программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы | Связь с показателем |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций, обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях, обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | 2017-2021 годы | Итого: | 1 672 569,25 | 10 773 981,91 | 1 882 318,99 | 2 147 396,82 | 2 248 413,70 | 2 247 923,70 | 2 247 928,70 | Управление образования, образовательные учреждения |  | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, процент - (коэффициент - 0,30) Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности <2>, процент - (коэффициент - 0,30) Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области, процент - (коэффициент - 0,30) Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам, процент - (коэффициент - 0,10) |
| Средства бюджета Московской области: | 1 654 393,00 | 10 616 298,00 | 1 858 650,00 | 2 121 396,00 | 2 212 409,00 | 2 211 919,00 | 2 211 924,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи: | 18 176,25 | 157 683,91 | 23 668,99 | 26 000,82 | 36 004,70 | 36 004,70 | 36 004,70 |
| 1.1. | Проведение ЕГЭ для выпускников общеобразовательных организаций (подвоз учащихся сельских общеобразовательных организаций для участия в ЕГЭ и другие мероприятия) | 2017-2021 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи: | 387,60 | 3 230,25 | 611,75 | 521,50 | 699,00 | 699,00 | 699,00 | Управление образования, образовательные учреждения | Проведение запланированных мероприятий на 2017-2021 гг. | - |
| 1.2. | Субвенция на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области | 2017-2021 годы | Средства бюджета Московской области: | 143,00 | 796,00 | 100,00 | 87,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | Управление образования, образовательные учреждения | Предоставление проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях ежегодно в период с 2017 по 2021 годы | - |
| 1.3. | Организация автобусных перевозок к месту учебы учащихся сельских школ | 2017-2021 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи: | 14 603,74 | 137 959,16 | 19 306,36 | 23 296,00 | 31 785,60 | 31 785,60 | 31 785,60 | Управление образования, образовательные учреждения | Организованы автобусные перевозки школьников сельских школ к месту учебы и обратно ежегодно в период с 2017 по 2021 годы | - |
| 1.4. | Субвенция на реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в муниципальных и частных организациях в Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2017-2021 годы | Средства бюджета Московской области: | 6 368,00 | 38 937,00 | 8 001,00 | 9 048,00 | 7 621,00 | 7 131,00 | 7 136,00 | Управление образования, образовательные учреждения | Осуществление мер социальной поддержки 54 детям-сиротам в течение 2017-2021 гг. | - |
| 1.5. | Доплата за счет средств местного бюджета работникам детского дома-школы | 2017-2021 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи: | 837,73 | 808,68 | 808,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, образовательные учреждения | Обеспечение выплат сотрудникам детского дома-школы в 2017-2021 гг. | - |
| 1.6. | Доплата за проживание педагогических работников общеобразовательных организаций в общежитиях городского округа Мытищи | 2017-2021 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи: | 959,09 | 7 753,90 | 863,44 | 1 406,16 | 1 828,10 | 1 828,10 | 1 828,10 | Управление образования, образовательные учреждения | Выплата компенсации за койко-место за период 2017-2021 гг. 21 работнику общеобразовательных организаций | - |
| 1.7. | Субвенции из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 2017-2021 годы | Средства бюджета Московской области: | 1 543 702,00 | 9 853 242,00 | 1 730 034,00 | 1 967 736,00 | 2 051 824,00 | 2 051 824,00 | 2 051 824,00 | Управление образования, образовательные учреждения | Получение в 2017-2021 годах обучающимися общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе их обеспечение учебниками и учебными пособиями | - |
| 1.8. | Аттестация руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций, а также повышение квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций на основе современных методологий с применением инновационных образовательных технологий | 2017-2021 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи: | 1 388,09 | 7 931,92 | 2 078,76 | 777,16 | 1 692,00 | 1 692,00 | 1 692,00 | Управление образования, образовательные учреждения | Повышение квалификации сотрудников образовательных организаций | - |
| 1.9. | Субвенция на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 2017-2021 годы | Средства бюджета Московской области: | 104 180,00 | 723 323,00 | 120 515,00 | 144 525,00 | 152 761,00 | 152 761,00 | 152 761,00 | Управление образования, образовательные учреждения | Получение в 2017-2021 годах обучающимися общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, в том числе их обеспечение учебниками и учебными пособиями | - |
| 2. | Основное мероприятие 2. Создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий для ликвидации второй смены, реализация механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию, обеспечение качественным, сбалансированным горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций | 2017-2021 годы | Итого: | 197 556,28 | 10 089 717,74 | 2 439 149,88 | 1 448 445,95 | 1 744 031,03 | 3 044 703,58 | 1 413 387,30 | Управление образования, управление капитального строительства, образовательные учреждения |  | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, процент - (коэффициент - 0,20) Доля обучающихся во вторую смену, процент - (коэффициент - 0,20) Количество новых мест в общеобразовательных организациях Московской области - (коэффициент - 0,20) Количество отремонтированных общеобразовательных организаций, шт. - (коэффициент - 0,20) Охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций - (коэффициент - 0,20) |
| Средства бюджета Московской области: | 102 075,00 | 2 678 982,93 | 237 977,00 | 642 582,63 | 677 101,72 | 913 553,58 | 207 768,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи: | 31 721,28 | 2 281 494,81 | 158 932,88 | 343 863,32 | 338 929,31 | 759 150,00 | 680 619,30 |
| Внебюджетные источники: | 63 760,00 | 5 129 240,00 | 2 042 240,00 | 462 000,00 | 728 000,00 | 1 372 000,00 | 525 000,00 |
| 2.1. | Субсидия на закупку оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных образований Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области | 2017-2021 годы | Итого: | 3 300,00 | 2 800,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Управление образования, образовательные учреждения | Обновление содержания и технологий общего образования | - |
| Средства бюджета Московской области: | 3 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи: | 300,00 | 800,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2.2. | Субсидия на закупку учебного оборудования и мебели для муниципальных общеобразовательных организаций – победителей областного конкурса муниципальных общеобразовательных организаций, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные проекты | 2017-2021 годы | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, образовательные учреждения | Обновление содержания и технологий общего образования | - |
| Средства бюджета Московской области: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Объект № 1: Строительство школы на 768 мест (г. Мытищи, мкр. 17А) | 2015-2017 годы | Итого: | 53 760,00 | 714 240,00 | 714 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства |  | - |
| Внебюджетные источники: | 53 760,00 | 714 240,00 | 714 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Объект № 2: Общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр. 25, Новомытищинский проспект, д. 4 (ПИР и строительство) | 2017-2020 годы | Итого: | 0,00 | 880 504,55 | 25 048,57 | 10 369,08 | 534 581,68 | 310 505,22 | 0,00 | Управление капитального строительства |  | - |
| Средства бюджета Московской области: | 0,00 | 650 911,30 | 16 000,00 | 8 075,00 | 431 657,58 | 195 178,72 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи: | 0,00 | 229 593,25 | 9 048,57 | 2 294,08 | 102 924,10 | 115 326,50 | 0,00 |
| 2.5. | Объект № 3: Строительство школы на 625 мест (г. Мытищи, мкр.17А) | 2017-2021 годы | Итого: | 10 000,00 | 1 065 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | Управление капитального строительства | - | - |
| Внебюджетные источники: | 10 000,00 | 1 065 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 |
| 2.6. | Объект № 4: Капитальный ремонт основного здания МАОУ СОШ № 19 по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, пос. Пироговский, ул. Долбина, д.21А | 2016-2017 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи: | 4 750,00 | 60 743,23 | 60 743,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства |  | - |
| 2.7. | Объект № 5: Реконструкция здания МБОУ "Лицей № 23". Пристройка к основному зданию по адресу: Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 74 | 2017-2018 годы | Итого: | 0,00 | 895 739,68 | 93 953,80 | 801 785,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства |  | - |
| Средства бюджета Московской области: | 0,00 | 571 403,63 | 80 000,00 | 491 403,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи: | 0,00 | 324 336,05 | 13 953,80 | 310 382,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Объект № 6: Строительство школы на 1100 мест в мкр. 25А, г. Мытищи, в т.ч. ПИР | 2017-2019 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи: | 0,00 | 387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 150 000,00 | 230 000,00 | Управление капитального строительства | - | - |
| 2.9. | Объект № 7: Строительство школы на 1050 мест (г. Мытищи, мкр.16) | 2017-2018 годы | Итого: | 0,00 | 1 029 000,00 | 567 000,00 | 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства | - | - |
| Внебюджетные источники: | 0,00 | 1 029 000,00 | 567 000,00 | 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10. | Объект № 8: Строительство школы на 600 мест в д. Болтино | 2017-2020 годы | Итого: | 0,00 | 1 056 000,00 | 396 000,00 | 0,00 | 264 000,00 | 396 000,00 | 0,00 | Управление капитального строительства | - | - |
| Внебюджетные источники: | 0,00 | 1 056 000,00 | 396 000,00 | 0,00 | 264 000,00 | 396 000,00 | 0,00 |
| 2.11. | Объект № 9: Строительство школы на 825 мест в пос. Мебельная фабрика | 2020-2021 годы | Итого: | 0,00 | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 325 000,00 | Управление капитального строительства | - | - |
| Внебюджетные источники: | 0,00 | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 325 000,00 |
| 2.12. | Объект № 10: Строительство здания школы на 1100 мест с благоустройством территории по адресу: г.о. Мытищи, вблизи д. Болтино (без ПИР и инженерных сетей) | 2019-2020 годы | Итого: | 0,00 | 775 736,00 | 0,00 | 0,00 | 85 655,00 | 556 574,60 | 133 506,40 | Управление капитального строительства | - | - |
| Средства бюджета Московской области: | 0,00 | 414 329,00 | 0,00 | 0,00 | 58 014,00 | 356 315,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи: | 0,00 | 361 407,00 | 0,00 | 0,00 | 27 641,00 | 200 259,60 | 133 506,40 |
| Внебюджетные источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13. | Объект № 11: Сельское поселение Федоскинское, вблизи д. Капустино | 2019-2020 годы | Итого: | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 264 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | Управление капитального строительства | - | - |
| Внебюджетные источники: | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 264 000,00 | 176 000,00 | 0,00 |
| 2.14. | Объект № 12: Строительство школы на 1100 мест в д. Сухарево, в т.ч. ПИР | 2017-2019 годы | Итого: | 0,00 | 396 150,00 | 0,00 | 0,00 | 16 150,00 | 150 000,00 | 230 000,00 | Управление капитального строительства | - | - |
| Средства бюджета Московской области: | 0,00 | 9 150,00 | 0,00 | 0,00 | 9 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи: | 0,00 | 387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 150 000,00 | 230 000,00 |
| 2.15. | Объект № 13: Выполнение работ по усилению конструкций здания МБОУ "Лицей № 23", расположенного по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 74, в т. ч. ПИР | 2017 год | Средства бюджета городского округа Мытищи: | 0,00 | 7 888,32 | 3 944,16 | 3 944,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства |  | - |
| 2.16. | Объект № 14: Пристройка к МБОУ СОШ № 6 со спортзалом, пищеблоком и кабинетами для дополнительного образования, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 38, в том числе ПИР | 2017-2019 годы | Итого: | 0,00 | 301 134,67 | 1 610,42 | 10,05 | 57 597,34 | 182 838,36 | 59 078,50 | Управление капитального строительства |  | - |
| Средства бюджета Московской области: | 0,00 | 140 572,00 | 1 362,00 | 0,00 | 15 450,14 | 123 759,86 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи: | 0,00 | 160 562,67 | 248,42 | 10,05 | 42 147,20 | 59 078,50 | 59 078,50 |
| 2.17. | Объект № 15: Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г. о. Мытищи, п. Нагорное (ПИР и строительство) | 2021 год | Итого: | 0,00 | 47 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 303,00 | Управление капитального строительства |  | - |
| Средства бюджета Московской области: | 0,00 | 44 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 938,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи: | 0,00 | 2 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 365,00 |
| 2.18. | Объект № 16: Капитальный ремонт МБОУ ШОВЗ, г. Мытищи, ул. Селезнева, д.30 | 2020 год | Итого: | 0,00 | 66 064,00 | 0,00 | 0,00 | 4 203,00 | 61 861,00 | 0,00 | Управление капитального строительства | - | - |
| Средства бюджета Московской области: | 0,00 | 37 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 735,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи: | 0,00 | 28 329,00 | 0,00 | 0,00 | 4 203,00 | 24 126,00 | 0,00 |
| 2.19. | Объект № 17: Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 7, г. Мытищи, Школьный пер., д. 3 | 2020 год | Итого: | 0,00 | 66 439,61 | 0,00 | 0,00 | 4 578,61 | 61 861,00 | 0,00 | Управление капитального строительства | - | - |
| Средства бюджета Московской области: | 0,00 | 37 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 735,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи: | 0,00 | 28 704,61 | 0,00 | 0,00 | 4 578,61 | 24 126,00 | 0,00 |
| 2.20. | Объект № 18: Спортивный блок на территории МБОУ СОШ № 12 по адресу: ул. Октябрьская, д. 4А | 2019-2021 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи: | 0,00 | 57 002,00 | 0,00 | 0,00 | 3 990,00 | 31 788,00 | 21 224,00 | Управление капитального строительства | - | - |
| 2.21. | Объект № 19: Капитальный ремонт здания МБОУ "Лицей № 23" по адресу: г. Мытищи, новомытищинский пр-кт, д. 74 | 2019-2021 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи: | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства | - | - |
| 2.22. | Текущий ремонт объектов образования (общеобразовательные учреждения) | 2016-2020 годы | Итого: | 24 233,10 | 142 294,86 | 68 200,86 | 24 094,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства | Проведение ремонта в общеобразовательных учреждениях городского округа Мытищи | - |
| Средства бюджета городского округа Мытищи: | 23 833,10 | 140 459,58 | 66 365,58 | 24 094,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400,00 | 1 835,28 | 1 835,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, образовательные учреждения |
| 2.23. | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области из бюджета Московской области на обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов и муниципальных районов Московской области | 2017-2021 годы | Средства бюджета Московской области: | 10 891,00 | 62 646,00 | 12 748,00 | 9 431,00 | 13 489,00 | 13 489,00 | 13 489,00 | Управление по делам несовершеннолетних и защите их прав | Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в городском округе Мытищи | - |
| 2.24. | Субвенция на частичную компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения | 2017-2021 годы | Средства бюджета Московской области: | 88 184,00 | 707 563,00 | 126 867,00 | 132 673,00 | 149 341,00 | 149 341,00 | 149 341,00 | Управление образования, образовательные учреждения | Предоставление в 2017-2021 годах частичной компенсации стоимости питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и частных общеобразовательных организациях в Московской области, имеющих государственную аккредитацию | - |
| 2.25. | Обеспечение обучающихся МБСКОУ горячим питанием (завтрак и обед) | 2017-2021 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи: | 2 438,18 | 18 082,77 | 2 307,79 | 3 038,78 | 4 245,40 | 4 245,40 | 4 245,40 | Управление образования, образовательные учреждения | Обеспечение 130 учащихся горячим питание | - |
| 2.26. | Техническое обследование строительных конструкций пристройки спортивного блока и перехода-галереи МБОУ СОШ № 14 | 2017 год | Средства бюджета городского округа Мытищи: | 0,00 | 386,05 | 386,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, образовательные учреждения | Проведение технического обследования строительных конструкций пристройки спортивного блока и перехода-галереи МБОУ СОШ № 14 | - |
|  | Всего по подпрограмме: |  | Итого: | 1 870 125,53 | 20 863 699,65 | 4 321 468,87 | 3 595 842,77 | 3 992 444,73 | 5 292 627,28 | 3 661 316,00 |  |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области: | 1 756 468,00 | 13 295 280,93 | 2 096 627,00 | 2 763 978,63 | 2 889 510,72 | 3 125 472,58 | 2 419 692,00 |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи: | 49 897,53 | 2 439 178,72 | 182 601,87 | 369 864,14 | 374 934,01 | 795 154,70 | 716 624,00 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники: | 63 760,00 | 5 129 240,00 | 2 042 240,00 | 462 000,00 | 728 000,00 | 1 372 000,00 | 525 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 2017-2021 годы | Управление образования администрации городского округа Мытищи | | | | | | | | | | |
| Всего: | 1 766 891,43 | 11 504 649,01 | 2 014 815,11 | 2 284 208,60 | 2 402 200,10 | 2 401 710,10 | 2 401 715,10 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета: |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области: | 1 745 577,00 | 11 325 861,00 | 1 986 517,00 | 2 255 069,00 | 2 361 750,00 | 2 361 260,00 | 2 361 265,00 |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи: | 21 314,43 | 178 788,01 | 28 298,11 | 29 139,60 | 40 450,10 | 40 450,10 | 40 450,10 |  |  |  |
|  |  | 2017-2021 годы | Управление капитального строительства администрации городского округа Мытищи | | | | | | | | | | |
| Всего: | 92 343,10 | 9 296 404,64 | 2 293 905,76 | 1 302 203,17 | 1 576 755,63 | 2 877 428,18 | 1 246 111,90 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета: |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области: | 0,00 | 1 906 773,93 | 97 362,00 | 499 478,63 | 514 271,72 | 750 723,58 | 44 938,00 |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи: | 28 583,10 | 2 260 390,71 | 154 303,76 | 340 724,54 | 334 483,91 | 754 704,60 | 676 173,90 |  |  |  |
| Внебюджетные источники: | 63 760,00 | 5 129 240,00 | 2 042 240,00 | 462 000,00 | 728 000,00 | 1 372 000,00 | 525 000,00 |  |  |  |
|  |  | 2017-2021 годы | Управление по делам несовершеннолетних и защите их права администрации городского округа Мытищи | | | | | | | | | | |
| Средства бюджета Московской области: | 10 891,00 | 62 646,00 | 12 748,00 | 9 431,00 | 13 489,00 | 13 489,00 | 13 489,00 |  |  |  |

15.6. Адресный перечень объектов строительства и текущего ремонта, финансирование которых предусмотрено мероприятием «Создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий для ликвидации второй смены, реализация механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию, обеспечение качественным, сбалансированным горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций» подпрограммы II «Общее образование» муниципальной программы

«Развитие образования городского округа Мытищи» на 2017 – 2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ Реконструкции/ капитального ремонта | Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Общая стоимость объекта,  тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2017,  тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект № 1: Строительство школы на 768 мест (г. Мытищи, мкр. 17А) | 2015-2017 | 768 мест | 768 000,00 | 53 760,00 | Итого | 714 240,00 | 714 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства администрации городского округа Мытищи |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 714 240,00 | 714 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Объект № 2: Общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр. 25, Новомытищинский проспект, д. 4 (ПИР и строительство) | 2017-2020 | 1100 мест | 806 163,54 | 0,00 | Итого | 880 504,55 | 25 048,57 | 10 369,08 | 534 581,68 | 310 505,22 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 650 911,30 | 16 000,00 | 8 075,00 | 431 657,58 | 195 178,72 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 229 593,25 | 9 048,57 | 2 294,08 | 102 924,10 | 115 326,50 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Объект № 3: Строительство школы на 625 мест (г. Мытищи, мкр.17А) | 2017-2021 | 625 мест | 625 000,00 | 10 000,00 | Итого | 1 065 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 1 065 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 4 | Объект № 4: Капитальный ремонт основного здания МАОУ СОШ № 19 по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, пос. Пироговский, ул. Долбина, д.21А | 2016-2017 | - | 106 000,00 | 0,00 | Итого | 60 743,23 | 60 743,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 60 743,23 | 60 743,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Объект № 5: Реконструкция здания МБОУ "Лицей № 23". Пристройка к основному зданию по адресу: Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 74 | 2017-2018 | 525 мест | 551 495,41 | 23 751,27 | Итого | 895 739,68 | 93 953,80 | 801 785,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 571 403,63 | 80 000,00 | 491 403,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 324 336,05 | 13 953,80 | 310 382,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Объект № 6: Строительство школы на 1100 мест в мкр. 25А, г. Мытищи, в т.ч. ПИР | 2017-2019 | - | - | 0,00 | Итого | 387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 150 000,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 150 000,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Объект № 7: Строительство школы на 1050 мест (г. Мытищи, мкр.16) | 2017-2018 | 1050 мест | 1 029 000,00 | 0,00 | Итого | 1 029 000,00 | 567 000,00 | 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 1 029 000,00 | 567 000,00 | 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Объект № 8: Строительство школы на 600 мест в д. Болтино | 2017-2020 | 600 мест | 660 000,00 | 0,00 | Итого | 1 056 000,00 | 396 000,00 | 0,00 | 264 000,00 | 396 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 1 056 000,00 | 396 000,00 | 0,00 | 264 000,00 | 396 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Объект № 9: Строительство школы на 825 мест в пос. Мебельная фабрика | 2020-2021 | 825 мест | 825 000,00 | 0,00 | Итого | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 325 000,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 325 000,00 | 0,00 |
| 10 | Объект № 10: Строительство здания школы на 1100 мест с благоустройством территории по адресу: г.о. Мытищи, вблизи д. Болтино (без ПИР и инженерных сетей) | 2019-2020 | 800 мест | 800 000,00 | 0,00 | Итого | 775 736,00 | 0,00 | 0,00 | 85 655,00 | 556 574,60 | 133 506,40 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 414 329,00 | 0,00 | 0,00 | 58 014,00 | 356 315,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 361 407,00 | 0,00 | 0,00 | 27 641,00 | 200 259,60 | 133 506,40 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Объект № 11: Сельское поселение Федоскинское, вблизи д. Капустино | 2019-2020 | 400 мест | 440 000,00 | 0,00 | Итого | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 264 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 264 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Объект № 12: Строительство школы на 1100 мест в д. Сухарево, в т.ч. ПИР | 2017-2019 | 1100 мест | 0,00 | 0,00 | Итого | 396 150,00 | 0,00 | 0,00 | 16 150,00 | 150 000,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 9 150,00 | 0,00 | 0,00 | 9 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 150 000,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Объект № 13: Выполнение работ по усилению конструкций здания МБОУ "Лицей № 23", расположенного по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 74, в т. ч. ПИР | 2017 | - | 0,00 | 0,00 | Итого | 7 888,32 | 3 944,16 | 3 944,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 7 888,32 | 3 944,16 | 3 944,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Объект № 14: Пристройка к МБОУ СОШ № 6 со спортзалом, пищеблоком и кабинетами для дополнительного образования, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 38, в том числе ПИР | 2017-2019 | - | 0,00 | 0,00 | Итого | 301 134,67 | 1 610,42 | 10,05 | 57 597,34 | 182 838,36 | 59 078,50 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 140 572,00 | 1 362,00 | 0,00 | 15 450,14 | 123 759,86 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 160 562,67 | 248,42 | 10,05 | 42 147,20 | 59 078,50 | 59 078,50 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Объект № 15: Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г. о. Мытищи, п. Нагорное (ПИР и строительство) | 2021 год | 1100 мест | 1 132 380,00 | 0,00 | Итого | 47 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 303,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 44 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 938,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 365,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Объект № 16: Капитальный ремонт МБОУ ШОВЗ, г. Мытищи, ул. Селезнева, д.30 | 2020 год | - | 0,00 | 0,00 | Итого | 66 064,00 | 0,00 | 0,00 | 4 203,00 | 61 861,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 37 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 735,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 28 329,00 | 0,00 | 0,00 | 4 203,00 | 24 126,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Объект № 17: Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 7, г. Мытищи, Школьный пер., д. 3 | 2020 год | - | 0,00 | 0,00 | Итого | 66 439,61 | 0,00 | 0,00 | 4 578,61 | 61 861,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 37 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 735,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 28 704,61 | 0,00 | 0,00 | 4 578,61 | 24 126,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Объект № 18: Спортивный блок на территории МБОУ СОШ № 12 по адресу: ул. Октябрьская, д. 4А | 2019-2021 | - | 0,00 | 0,00 | Итого | 57 002,00 | 0,00 | 0,00 | 3 990,00 | 31 788,00 | 21 224,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 57 002,00 | 0,00 | 0,00 | 3 990,00 | 31 788,00 | 21 224,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Объект № 19: Капитальный ремонт здания МБОУ "Лицей № 23" по адресу: г. Мытищи, новомытищинский пр-кт, д. 74 | 2019-2021 | - | 0,00 | 0,00 | Итого | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  | Итого | 9 155 945,06 | 2 227 540,18 | 1 278 109,17 | 1 526 755,63 | 2 877 428,18 | 1 246 111,90 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 906 773,93 | 97 362,00 | 499 478,63 | 514 271,72 | 750 723,58 | 44 938,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 119 931,13 | 87 938,18 | 316 630,54 | 284 483,91 | 754 704,60 | 676 173,90 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 5 129 240,00 | 2 042 240,00 | 462 000,00 | 728 000,00 | 1 372 000,00 | 525 000,00 | 0,00 |

Приложение 6

к постановлению администрации городского округа Мытищи

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

16. Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Мытищи | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
| Всего по подпрограмме: | Всего: в том числе: | 297 107,99 | 337 441,71 | 340 026,00 | 338 026,00 | 338 026,00 | 1 650 627,70 |
| Средства бюджета Московской области | 2 353,00 | 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 251,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 294 754,99 | 336 543,71 | 340 026,00 | 338 026,00 | 338 026,00 | 1 647 376,70 |
| Управление образования администрации городского округа Мытищи | Всего: в том числе: | 88 814,01 | 120 882,80 | 126 377,50 | 126 377,50 | 126 377,50 | 588 829,31 |
| Средства бюджета Московской области | 651,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651,73 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 88 162,28 | 120 882,80 | 126 377,50 | 126 377,50 | 126 377,50 | 588 177,58 |
| Управление капитального строительства администрации городского округа Мытищи | Всего: в том числе: | 6 834,01 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 834,01 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 6 834,01 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 834,01 |
| Управление культуры и туризма администрации городского округа Мытищи | Всего: в том числе: | 201 459,97 | 216 558,91 | 211 648,50 | 211 648,50 | 211 648,50 | 1 052 964,38 |
| Средства бюджета Московской области | 1 701,27 | 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 599,27 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 199 758,70 | 215 660,91 | 211 648,50 | 211 648,50 | 211 648,50 | 1 050 365,11 |

16.5. Перечень мероприятий подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» муниципальной программы городского округа Мытищи

«Развитие образования городского округа Мытищи» на 2017 – 2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующем году начала реализации программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы | Связь с показателем |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1. Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного образования детей. Развитие кадрового потенциала образовательных организаций системы дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей. Поддержка детей и молодежи, проявивших способности в области искусства, науки, физической культуры и спорта в форме премий (грантов). Реализация мер, направленных на воспитание детей, развитие школьного спорта и формирование здорового образа жизни, развитие системы конкурсных мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи | 2017-2021 годы | Итого: | 2 800,00 | 13 870,54 | 2 800,00 | 2 670,54 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | Управление образования, образовательные учреждения |  | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей - (коэффициент - 1) |
| Средства бюджета городского округа Мытищи: | 2 800,00 | 13 870,54 | 2 800,00 | 2 670,54 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 1.1. | Реализация плана мероприятий Управления образования на 2017 -2021 гг. по муниципальным образовательным организациям | 2017-2021 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи: | 2 800,00 | 13 870,54 | 2 800,00 | 2 670,54 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | Управление образования, образовательные учреждения | Проведение мероприятий в соответствии с утвержденным планом | - |
| 1.2. | в том числе участие обучающихся в муниципальных, областных, межрегиональных творческих мероприятиях | 2017-2021 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи: | 90,00 | 450,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | Управление образования, образовательные учреждения |  | - |
| 2. | Основное мероприятие 2. Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного образования детей | 2017-2021 годы | Итого: | 250 332,11 | 1 636 757,16 | 294 307,99 | 334 771,17 | 337 226,00 | 335 226,00 | 335 226,00 | Управление образования, Управление культуры и туризма, Управление капитального строительства, образовательные учреждения |  | Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности, процент - (коэффициент - 0,33) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, в том числе: (процент) - в сфере образования - (коэффициент - 0,34) Зарплата бюджетников - отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области, процент - (коэффициент - 0,33) |
| Средства бюджета Московской области: | 7 348,00 | 3 251,00 | 2 353,00 | 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи: | 242 984,11 | 1 633 506,16 | 291 954,99 | 333 873,17 | 337 226,00 | 335 226,00 | 335 226,00 |
| 2.1. | Аттестация руководящих и педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования, а также повышение квалификации руководящих и педагогических работников организаций дополнительного образования на основе современных методологий с применением инновационных образовательных технологий | 2017-2021 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи: | 61,08 | 314,76 | 18,00 | 64,26 | 77,50 | 77,50 | 77,50 | Управление образования, образовательные учреждения | Повышение квалификации сотрудников образовательных организаций | - |
| 2.2. | Выплата заработной платы сотрудникам организаций дополнительного образования, подведомственных Управлению образования, за счет средств местного бюджета | 2017-2021 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи: | 73 842,87 | 573 770,90 | 85 122,90 | 118 148,00 | 123 500,00 | 123 500,00 | 123 500,00 | Управление образования, образовательные учреждения | Обеспечение выплаты заработной платы сотрудникам организаций дополнительного образования в полном объеме | - |
| 2.3. | Мероприятия на оказание муниципальной услуги по организации предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры | 2017-2021 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи: | 164 993,86 | 249 486,56 | 199 451,08 | 12 547,78 | 12 495,90 | 12 495,90 | 12 495,90 | Управление культуры и туризма, учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры | Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей в сфере культуры | - |
| 2.4. | Выплата заработной платы сотрудникам организаций дополнительного образования детей, подведомственных Управлению культуры и туризма администрации городского округа Мытищи | 2017-2021 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи: | 0,00 | 800 570,93 | 0,00 | 203 113,13 | 199 152,60 | 199 152,60 | 199 152,60 | Управление культуры и туризма, учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры | Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей в сфере культуры | - |
| 2.5. | Текущий ремонт объектов образования в сфере культуры (музыкальные школы, школы искусств) | 2017-2021 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи: | 2 433,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства | Проведение текущего ремонта организаций дополнительного образования детей в сфере культуры | - |
| 2.6. | Текущий ремонт объектов дополнительного образования | 2017-2021 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи: | 0,00 | 8 834,01 | 6 834,01 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства | Проведение текущего ремонта организаций дополнительного образования детей в сфере образования | - |
| 2.7. | Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере образования | 2017 год | Итого: | 3 932,40 | 873,11 | 873,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, образовательные учреждения | Обеспечение выплаты заработной платы сотрудникам организаций дополнительного образования в полном объеме (в сфере образования) | - |
| Средства бюджета Московской области: | 3 210,00 | 651,73 | 651,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи: | 722,40 | 221,38 | 221,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры | 2017 год | Итого: | 5 068,60 | 2 008,89 | 2 008,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры и туризма, учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры | Обеспечение выплаты заработной платы сотрудникам организаций дополнительного образования в полном объеме (в сфере культуры) | - |
| Средства бюджета Московской области: | 4 138,00 | 1 701,27 | 1 701,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи: | 930,60 | 307,62 | 307,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. | Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в рамках средств, выделенных депутатами Московской области | 2017 год | Средства бюджета Московской области: | 0,00 | 898,00 | 0,00 | 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры и туризма, учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры | Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  | Итого: | 253 132,11 | 1 650 627,70 | 297 107,99 | 337 441,71 | 340 026,00 | 338 026,00 | 338 026,00 |  |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области: | 7 348,00 | 3 251,00 | 2 353,00 | 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи: | 245 784,11 | 1 647 376,70 | 294 754,99 | 336 543,71 | 340 026,00 | 338 026,00 | 338 026,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 2017-2021 годы | Управление образования администрации городского округа Мытищи | | | | | | | | | | |
| Всего: | 80 636,35 | 588 829,31 | 88 814,01 | 120 882,80 | 126 377,50 | 126 377,50 | 126 377,50 |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области: | 3 210,00 | 651,73 | 651,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи: | 77 426,35 | 588 177,58 | 88 162,28 | 120 882,80 | 126 377,50 | 126 377,50 | 126 377,50 |  |  |  |
|  |  | 2017-2021 годы | Управление капитального строительства администрации городского округа Мытищи | | | | | | | | | | |
| Всего: | 2 433,30 | 8 834,01 | 6 834,01 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета: |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области: |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи: | 2 433,30 | 8 834,01 | 6 834,01 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Управление культуры и туризма администрации городского округа Мытищи | | | | | | | | | | |
| Всего: | 170 062,46 | 1 052 964,38 | 201 459,97 | 216 558,91 | 211 648,50 | 211 648,50 | 211 648,50 |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области: | 4 138,00 | 2 599,27 | 1 701,27 | 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи: | 165 924,46 | 1 050 365,11 | 199 758,70 | 215 660,91 | 211 648,50 | 211 648,50 | 211 648,50 |  |  |  |

Приложение 7

к постановлению администрации городского округа Мытищи

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

17. Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Мытищи | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
| Всего по подпрограмме: | Всего: в том числе: | 989 037,12 | 969 530,67 | 988 065,10 | 988 065,10 | 988 065,10 | 4 922 763,09 |
| Средства бюджета Московской области | 2 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 210,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 986 827,12 | 969 530,67 | 988 065,10 | 988 065,10 | 988 065,10 | 4 920 553,09 |
| Управление образования администрации городского округа Мытищи | Всего: в том числе: | 963 792,72 | 969 530,67 | 988 065,10 | 988 065,10 | 988 065,10 | 4 897 518,69 |
| Средства бюджета Московской области | 2 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 210,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 961 582,72 | 969 530,67 | 988 065,10 | 988 065,10 | 988 065,10 | 4 895 308,69 |
| Администрация городского округа Мытищи | Всего: в том числе: | 25 244,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 244,40 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 25 244,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 244,40 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

17.5. Перечень мероприятий подпрограммы IV «Обеспечивающая подпрограмма»

муниципальной программы городского округа Мытищи

«Развитие образования городского округа Мытищи» на 2017 – 2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующем году начала реализации программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы | Связь с показателем |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности подведомственных образовательных организаций | 2017-2021 годы | Итого: | 828 512,05 | 4 922 763,09 | 989 037,12 | 969 530,67 | 988 065,10 | 988 065,10 | 988 065,10 | Управление образования, Администрация городского округа Мытищи, образовательные учреждения |  |  |
| Средства бюджета Московской области: | 7 790,00 | 2 210,00 | 2 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи: | 820 722,05 | 4 920 553,09 | 986 827,12 | 969 530,67 | 988 065,10 | 988 065,10 | 988 065,10 |
| 1.1. | Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций городского округа Мытищи (заработная плата, охрана, благоустройство, услуги связи, коммунальные услуги, содержание имущества, приобретение оборудования, техническое обслуживание, продукты питания и другие) | 2017-2021 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи: | 395 818,70 | 2 356 103,97 | 437 509,84 | 466 702,13 | 483 964,00 | 483 964,00 | 483 964,00 | Управление образования, дошкольные образовательные учреждения | Обеспечение деятельности подведомственных дошкольных образовательных организаций | - |
| 1.2. | Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций городского округа Мытищи (заработная плата, охрана, благоустройство, услуги связи, коммунальные услуги, содержание имущества, приобретение оборудования, техническое обслуживание, продукты питания и другие) | 2017-2021 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи: | 295 893,68 | 2 313 276,34 | 392 280,97 | 478 662,27 | 480 777,70 | 480 777,70 | 480 777,70 | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Обеспечение деятельности подведомственных общеобразовательных организаций | - |
| 1.3. | Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей городского округа Мытищи (охрана, благоустройство, услуги связи, коммунальные услуги, содержание имущества, приобретение оборудования, техническое обслуживание и другие) | 2017-2021 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи: | 2 962,77 | 34 781,02 | 4 267,25 | 7 178,27 | 7 778,50 | 7 778,50 | 7 778,50 | Управление образования, учреждения дополнительного образования детей | Обеспечение деятельности подведомственных организаций дополнительного образования детей | - |
| 1.4. | Обеспечение деятельности прочих организаций в области образования городского округа Мытищи (заработная плата, охрана, благоустройство, услуги связи, коммунальные услуги, содержание имущества, приобретение оборудования, техническое обслуживание и другие) | 2017-2021 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи: | 103 480,16 | 191 147,36 | 127 524,66 | 16 988,00 | 15 544,90 | 15 544,90 | 15 544,90 | Управление образования, прочие учреждения в области образования | Обеспечение деятельности подведомственных прочих организаций в области образования | - |
| 1.5. | Программное обеспечение, создание инфраструктуры территориально-распределительной сети образовательных организаций, приобретение оборудования и обеспечение деятельности МБУ ДПО "УЦПК-ЦКТ" и МБУ "ИЦСО" (заработная плата, услуги связи, коммунальные услуги, содержание имущества, приобретение оборудования и другие) | 2017-2021 годы | Средства бюджета городского округа Мытищи: | 22 566,74 | 25 244,40 | 25 244,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Мытищи, МБУ "ИЦСО" и МБУ ДПО "УЦПК-ЦКТ" | Приобретение оборудования, программного обеспечения в образовательные организации городского округа Мытищи, обеспечение деятельности МБУ "ИЦСО" и МБУ ДПО "УЦПК-ЦКТ" | - |
| 1.6. | Проведение ремонтных и благоустроительных работ в образовательных учреждениях, приобретение оборудования, техники, мебели в образовательные учреждения в рамках средств, выделенных областными депутатами | 2017 год | Средства бюджета Московской области: | 7 790,00 | 2 210,00 | 2 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, образовательные учреждения | Проведение благоустроительных и ремонтных работ, приобретение оборудования в образовательные организации в соответствии с Законом Московской области | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  | Итого: | 828 512,05 | 4 922 763,09 | 989 037,12 | 969 530,67 | 988 065,10 | 988 065,10 | 988 065,10 |  |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области: | 7 790,00 | 2 210,00 | 2 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи: | 820 722,05 | 4 920 553,09 | 986 827,12 | 969 530,67 | 988 065,10 | 988 065,10 | 988 065,10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 2017-2021 годы | Управление образования администрации городского округа Мытищи | | | | | | | | | | |
| Всего: | 805 945,31 | 4 897 518,69 | 963 792,72 | 969 530,67 | 988 065,10 | 988 065,10 | 988 065,10 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета: |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области: | 7 790,00 | 2 210,00 | 2 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи: | 798 155,31 | 4 895 308,69 | 961 582,72 | 969 530,67 | 988 065,10 | 988 065,10 | 988 065,10 |  |  |  |
|  |  | 2017-2021 годы | Администрация городского округа Мытищи | | | | | | | | | | |
| Всего: | 22 566,74 | 25 244,40 | 25 244,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области: |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи: | 22 566,74 | 25 244,40 | 25 244,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |