Приложение 2

к приказу Управления образования администрации городского округа Мытищи

от 17.04.2019 г. № 257

График мероприятий

по подготовке и проведению муниципального праздника

«Виват, знания, творчество, спорт!» в 2019 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Ответственный | Сроки |
|  | Консультации по оформлению документов для участия в муниципальном празднике «Виват, знания, творчество, спорт!» | Сечко С.Я.,  Ягольникова И.Ю.,  Розанова Л.Н. | до 24.04.2019 |
|  | 1. Прием документов для участия в муниципальном празднике «Виват, знания, творчество, спорт!» | Сечко С.Я.,  Ягольникова И.Ю.,  Розанова Л.Н. | до 24.04.2019 |
|  | 1. Заседания организационной группы по отбору претендентов на награждение на муниципальном празднике «Виват, знания, творчество, спорт!» | Организационная группа | 29.04.2019  в 15.00 |
|  | 1. Заседание Координационного совета | Члены Координационного совета | 06.05.2019  в 15:00 |
|  | Подготовка проекта Постановления Главы городского округа Мытищи о проведении муниципального праздника «Виват, знания, творчество, спорт!». | Степанова В.В.  Сечко С.Я. | до 08.05.2019 |
|  | Проведение муниципального праздника «Виват, знания, творчество, спорт!». | Костюнина С.А.  Степанова В.В. | 21.05.2019  15.00 |
|  | Размещение информации о проведении муниципального праздника «Виват, знания, творчество, спорт!» | Сечко С.Я. | 22.05.2019 |